## 표지
ADEO GROUP |  | 프로젝트 착수 보고서
예다함 홈페이지 리뉴얼 구축
문서 코드 | PM-01
버전 | v1.0
작성일 | 2025-07-01
고객사 | (주)예다함
계약 기간 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31
작성자 | PM팀
검토자 | 이사님
승인자 | 이사님
본 문서는 아데오 그룹 내부 산출물로, 무단 복제 및 배포를 금합니다.

## WBS
WBS (Work Breakdown Structure) PM-03
마일스톤 일정
단계 | 단계명 | 가중치 | 시작일 | 종료일 | 담당팀 | 비고
| PM | 착수 | 5% | 2025-07-01 | 2025-07-11 | PM팀 | 킥오프 미팅
| AY | 분석 | 10% | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 웹기획팀 | 현황분석/요구사항
| DE | 설계 | 20% | 2025-08-01 | 2025-09-05 | 전체 | IA/화면설계/디자인
| IM | 구현 | 45% | 2025-09-08 | 2025-11-14 | 개발팀 | FO/BO 개발
| TE | 테스트 | 10% | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 전체 | 통합 테스트
| OP | 오픈 | 10% | 2025-12-08 | 2025-12-31 | PM팀 | 오픈 및 안정화
WBS 상세
| 코드 | 산출물명 | 담당팀 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | 비고
[PM] 착수 — 5%
| PM-01 | 착수보고서 | PM팀 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 완료
| PM-02 | 인력계획서 | PM팀 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 완료
| PM-03 | WBS | PM팀 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 완료 | 고객사 승인 필요
[AY] 분석 — 10%
| AY-01 | 요구사항정의서 | 웹기획팀 | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 완료 | 현황분석 포함
[DE] 설계 — 20%
| DE-02 | IA 설계서 | 웹기획팀 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 완료 | 고객사 1차 확인
| DE-03 | 화면설계서 | 웹기획팀 | 2025-08-01 | 2025-09-05 | 완료
| DE-04 | 디자인 가이드 | 디자인팀 | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 완료 | 컬러/타이포 확정
| DE-05 | DB 설계서 | 개발팀 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 완료
| DE-06 | 시스템 아키텍처 | 개발팀 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 완료
| DE-07 | API 명세서 | 개발팀 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 완료
[IM] 구현 — 45%
| IM-01 | FO 소스코드 | 개발팀 | 2025-09-08 | 2025-11-14 | 완료
| IM-02 | BO 소스코드 | 개발팀 | 2025-09-08 | 2025-11-14 | 완료
| IM-03 | 퍼블리싱 | 퍼블팀 | 2025-09-22 | 2025-11-07 | 완료
[TE] 테스트 — 10%
| TE-01 | 단위 테스트 결과서 | 개발팀 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 완료
| TE-02 | 통합 테스트 시나리오 | 웹기획팀 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 완료
| TE-03 | 통합 테스트 결과서 | PM팀 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 완료
[OP] 오픈 — 10%
| OP-01 | 오픈 체크리스트 | PM팀 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 완료
| OP-05 | 프로젝트 완료보고서 | PM팀 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 완료

## 리스크 관리
리스크 관리 계획
리스크 목록
| 번호 | 리스크 항목 | 발생 가능성 | 영향도 | 담당자 | 대응 방안
| R-01 | 고객사 콘텐츠 제공 지연으로 인한 설계 일정 차질 | 중 | 상 | PM | 콘텐츠 제공 일정 별도 관리, 대체 더미 콘텐츠 사전 준비
| R-02 | 디자인 방향성 이견으로 인한 반복 수정 | 중 | 중 | PM | 디자인 컨펌 단계 명문화, 수정 횟수 계약서 명시
| R-03 | SEO/마케팅 요구사항 범위 확대 | 하 | 중 | 기획 | 추가 요구사항 변경관리 프로세스 적용
| R-04 | 레거시 시스템 데이터 마이그레이션 오류 | 중 | 상 | 개발 | 마이그레이션 스크립트 사전 검증 및 백업 수행

## 조직도
프로젝트 조직 및 인력 계획 (PM-02)
프로젝트 조직
| 역할 | 담당자 | 소속 | 담당 업무
| PM | 신재현 | 아데오 구축 파트 | 전체 프로젝트 관리 및 고객사 커뮤니케이션
| 웹기획 | 기획담당 | 아데오 구축 파트 | 요구사항 분석, IA 설계, 화면설계서 작성
| 디자인 | 디자인담당 | 아데오 구축 파트 | UI/UX 디자인, 디자인 시스템 구축
| 퍼블리싱 | 퍼블담당 | 아데오 구축 파트 | HTML/CSS 마크업 및 반응형 작업
| 개발 | 개발담당 | 아데오 구축 파트 | FO/BO 개발 및 서버 구축
단계별 투입 인력 계획
| 팀 | PM | AY | DE | IM | TE | OP
| PM팀 | 1명 | 0명 | 0명 | 1명 | 1명 | 1명
| 웹기획팀 | 0명 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명
| 디자인팀 | 0명 | 0명 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명
| 개발팀 | 0명 | 0명 | 1명 | 3명 | 2명 | 1명